## Sheet1
| 时间 | 2018-06-11 | 2018-06-12 | 2018-06-13 | 2018-06-14 | 2018-06-15 | 本周工作总结 | 下周工作计划
叶家俊 | 9:00 - 10:00 | Router参数设置； | Router调试测试； | Router调试测试； | SensEdge修改测试；Esportal修改测试； | Diapersens debug；日本客户支持；邮寄回复； | 本周主要是SensEdge的debug和Esportal后端完成后的更新。但是目前珠海测试的结果与朱轶测试结果不一样，等待朱轶的回复。 | 芯片测试，等待朱轶回复后，update与debug SensEdge、Esportal。
10:00 - 11:00
11:00 - 12:00
| 13:00 - 14:00 | Android DSprototype改为Dsone上架；Esportal修改调试；日本客户支持； | Router调试测试； | Router调试测试； | SensEdge修改测试；测试报告撰写； | SensEdge修改测试；等待朱轶回复；
14:00 - 15:00
15:00 - 16:00
16:00 - 17:00
17:00 - 18:00