## Sheet1
| 时间 | 2017-12-18 | 2017-12-19 | 2017-12-20 | 2017-12-21 | 2017-12-22 | 本周工作总结 | 下周工作计划
叶家俊 | 9:00 - 10:00 | router代码细节修改，server代码修改。 | 申请bitbucket账户，配置环境。 | 编写单点测距网页代码； | 完成单点测距网页代码； | 安装php7；更改为php方式； | 本周先完成单点测距的网页显示；后续要做一个四点定位的网页展示及视频backup CES展示；之后再调试实际系统的算法精度。 | 下周需要开展四点定位之后的任务工作。
10:00 - 11:00
11:00 - 12:00
| 13:00 - 14:00 | 四个Router定位系统整体测试可用，可以在屏幕打印点，目前存在的问题是距离算法大部分不能算出结果，导致大部分无法显示位置点。需要进一步改善距离算法、位置算法。 | 合并代码，修改并上传到bitbucket。 | 编写单点测距网页代码； | 用javascript编写自动添加服务器ip功能； | 用php编写自动添加查找服务器ip功能；
14:00 - 15:00
15:00 - 16:00
16:00 - 17:00
17:00 - 18:00