## Sheet1
| 时间 | 2018-03-19 | 2018-03-20 | 2018-03-21 | 2018-03-22 | 2018-03-23 | 本周工作总结 | 下周工作计划
叶家俊 | 9:00 - 10:00 | react-native chart测试，可用于移植到app项目。 | 网络故障，连接不上bitbucket与eldersens云，服务器太远导致；代码调试。 | diapersens系统安装，测试 | 移植audio；代码调试；
10:00 - 11:00
11:00 - 12:00
| 13:00 - 14:00 | 添加chart到app，等待系统测试与调整。 | 知识产权培训，Chart调试； | react-native audio测试，可用于移植到app项目。 | 增加notification push token；调试chartjs； | 团建活动
14:00 - 15:00
15:00 - 16:00
16:00 - 17:00
17:00 - 18:00