## Sheet1
| 时间 | 2017-12-04 | 2017-12-05 | 2017-12-06 | 2017-12-07 | 2017-12-08 | 本周工作总结 | 下周工作计划
叶家俊 | 9:00 - 10:00 | 设置3个router为client，修改主机名，修改client代码。 | 测试3client-1master系统距离获取的情况，由于没有皮尺等标尺工具，无法具体测出误差范围。粗略测试，在5m范围内，无障碍环境，误差小于1m。具体提高有待算法调整和更好的测试环境。 | 实现自动获取主Router ip地址并往该地址进行mqtt数据推送；编写测试的定位代码，实现自动读取，解析JSON数据。
10:00 - 11:00
11:00 - 12:00
| 13:00 - 14:00 | 完成client代码；编写master代码，目的实现client距离数据的在线获取与处理。 | 完善client代码；修改master代码，已经实现在线距离数据的同步解析，待实现距离数据的整合并推送到定位函数计算。 | 编写测试的代码，目的实现整合数据逻辑，调用定位函数计算。
14:00 - 15:00
15:00 - 16:00
16:00 - 17:00
17:00 - 18:00