## Sheet1
| 时间 | 2018-05-07 | 2018-05-08 | 2018-05-09 | 2018-05-10 | 2018-05-11 | 本周工作总结 | 下周工作计划
叶家俊 | 9:00 - 10:00 | IOS加密版算法修改；app调试； | IOS加密版算法修改；app调试； | app素材制作；android app调试；bug修复；说明书修改； | 统一ios与android的ui；统一android与ios两app的描述；说明书修改；IOS app测试； | 请假。 | IOS app编写调试发布；Android app编写调试发布；app测试；UI素材制作；说明书修改；香港技术支持，日本跟进；撰写测试报告； | app测试改进；拍摄使用视频；等待苹果新开发者账号，整体搬移app；
10:00 - 11:00
11:00 - 12:00
| 13:00 - 14:00 | IOS加密版算法修改；app调试； | 加密版打包发布；代码更新；新建IOS Dsprototype；修改app；香港客户支持； | IOS Dsprototype修改打包；代码更新；android app等待统一；xcode无法更新，等待朱轶生成app发布。IOS app测试； | 统一ios与android的ui；统一android与ios两app的描述；上架IOS DiaperSens与DSprototype；烧写固件寄到香港；Android app测试； | IOS DiaperSens更新通过，Dsprototype被拒，修改发布审核；Android DiaperSens与Dsprototype打包发布，发布成功；日本客户跟进；香港软件问题远程支持；撰写测试报告；
14:00 - 15:00
15:00 - 16:00
16:00 - 17:00
17:00 - 18:00