## Sheet1
| 时间 | 2018-05-14 | 2018-05-15 | 2018-05-16 | 2018-05-17 | 2018-05-18 | 本周工作总结 | 下周工作计划
叶家俊 | 9:00 - 10:00 | Dsprotal ios 修改；代码更新等待发布； | ios DiaperSens发布；DiaperSens android修改； | router固件最小化；目的制作最小8gsd卡可用的固件； | DiaperSens android添加notification；app调试；代码更新； | Android app添加notification；app调试；产品使用录屏素材；修改Dsprotal为Dsoriginal，发布审核； | 本周测试电路板、完善app、样品测试；目前发现ios修复功能正常后，出现断连情况，正在debug。 | Diapersens app修复；产品视频拍摄；普通版app发布；样品测试。
10:00 - 11:00
11:00 - 12:00
| 13:00 - 14:00 | 电路板测试；android Diapersens代码修改；ios Diapersens 电量显示bug修复。 | DiaperSens android修改断开操作； | 固件制作完成，可以进入系统但是endersens云未运行；代码调试；Dsprotal等待发布； | DiaperSens android添加notification；app调试；UI素材制作； | 用样品与app测试；ios 等待debug；DiaperSens android更新；android 正常；代码更新；
14:00 - 15:00
15:00 - 16:00
16:00 - 17:00
17:00 - 18:00