## Sheet1
| 时间 | 2018-01-10 | 2018-01-11 | 2018-01-12 | 2018/1/ | 2018/1/ | 本周工作总结 | 下周工作计划
叶家俊 | 9:00 - 10:00 | AmazonCognitoYourUserPoolsDemo测试； | petstoreDemo测试； | cognito Demo测试； |  |  | 本周继续上手aws app的demo，但是缺少相关详细资料与实际参考project，目前还存在两个问题需要解决，identityToken的获取与api请求的实现。 | 继续寻找资料与相关demo解决目前问题。
10:00 - 11:00
11:00 - 12:00
| 13:00 - 14:00 | AmazonCognitoYourUserPoolsDemo可运行；未找出require请求的token | 缺少获取token过程与api具体； | cognito Demo测试不能运行，identityID验证失败。
14:00 - 15:00
15:00 - 16:00
16:00 - 17:00
17:00 - 18:00