## Sheet1
| 时间 | 2018-03-05 | 2018-03-06 | 2018-03-07 | 2018-03-08 | 2018-03-09 | 本周工作总结 | 下周工作计划
叶家俊 | 9:00 - 10:00 | 新建sample，调试；控制台生成api文件，生成config文件； | sample调试，login登陆成功； | 问题缩小至api请求上，api生成 sdk定义存在问题；apigateway控制台没有定义model； | 新建在APIgateway控制台新建api，授权新androidproject的userpool，生成sdk测试；在原来的API追加androidproject的userpool授权测试； | 调试esprotal项目； | 本周继续在调试android代码发现依旧无法访问AWS APIgateway；新开发React-Native项目，该项目也可以生成APP，可以替代之前的android项目，目前两个项目并行调试； | 重点开发esprotal项目
10:00 - 11:00
11:00 - 12:00
| 13:00 - 14:00 | maven环境搭建，静态变量设置；生成target文件；sample调试。 | 查看apigateway文档；编写api代码，request失败； | 查找相关资料，调试代码；协助郑永强拍摄尿不湿测试视频，系统视频。 | 测试结果未成功；朱轶新建React-Native版app，新建React项目开发；React-Native环境搭建； | 项目运行成功；目前存在需要改进的地方：1.android的界面优化，菜单栏优化。 2.logout界面及逻辑需要编写。 3.sensor警报事件的逻辑和界面需要编写。 4.sensor的list逻辑与界面需要编写。 5.signup的逻辑与界面需要编写。 6.sensor create页面和逻辑的编写。； 完成signup界面的编写；完成logout的界面逻辑编写；
14:00 - 15:00
15:00 - 16:00
16:00 - 17:00
17:00 - 18:00