## Sheet1
| 时间 | 2018-03-12 | 2018-03-13 | 2018-03-14 | 2018-03-15 | 2018-03-16 | 本周工作总结 | 下周工作计划
叶家俊 | 9:00 - 10:00 | 修改代码完善signup page。 | 修改代码完善home page。 | 修改代码完善create、detail page。 | git rebase，加入ipa、apk生成。 | 修改代码，美化细节。 | IOS/Android app大部完成，遗留最后3个主要功能待添加。1.声音提醒。2.离线notification稳定性。3.图表展示界面。 | 预计一周内可完成工作。
10:00 - 11:00
11:00 - 12:00
| 13:00 - 14:00 | 添加button textinput细节，跳转界面设置。 | 界面优化，添加图片，detail button；加入logout逻辑。 | 增加添加sensor与查看sensor信息界面，完善逻辑。 | 加入notification功能，目前测试ios仅在关屏状态或不在前后台状态可以接收到，android暂未成功，需要继续调试。 | 代码更新，查找声音播放资料；查找图表搭建资料。
14:00 - 15:00
15:00 - 16:00
16:00 - 17:00
17:00 - 18:00