## Sheet1
ElderSens projects summary
Action Item | Description | Lead | Timeline | Status
DiaperSens baseline HW | Sensor (SSK) + Router (Pi) + Alert device (display, SMS…) | 张华全 | 2018-03-16 | 已经完成初版的编辑
DiaperSens baseline SW | cloud based software, IOS and Android App | 黄旭 | 2018-03-31 | Ios需要更新证书上传，android需要上传
DiaperSens Amazon listing documents, accounts | Accounts, Certificate application, reference to Opro9 | 田敏 | 已完成 | 亚马逊账户身份验证完成，UPC码完成，接下来是FCC认证以及产品添加
DiaperSens Amzon listing product preparation | video | 郑永强 | 已完成 | 目前视频已经完成 如有新的视频任务 可以再进行拍摄
DiaperSens HongKong deployment App | IOS and Android App | 叶家俊 | 2018-03-30 | App已完成大部分功能，仍需要完成推送，图表，警报三个功能。
Disposable Engine |  | 郑永强 | 2018-03-23 | 3d打印最终版样品完成 可以出样
ElderSens router Gen2 | 原理图和PCB | 谢高翔 | 2018-03-16 | 原理图设计
ElderSens router Gen1 | Pi 3 B+ with ElderSens box | 谢高翔 | 2018-03-16 | 原理图设计
DiaperSens Gen2 Sensor OEM ChangHong |  | 张华全, 郑永强 | 2018-03-30 | PCB加工文件和BOM已经提供给长虹，到长虹还需要我们提供结构图和测试文件. 完成外壳设计并打印出样
DiaperSens products readiness | Sensor product for Amazon listing, and system for demo | 刘松, 郑永强, 张华全 |  | Need a comprehansive list of action items first.